## Modèle PAI13122020
الولاية : نــــــــــابـــــــل |  | البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 | [17 empty] | صفحة
البلدية : قليبيـــــــــــة | [19 empty] | .2../..1.
المشاريع |  | سنة أو سنوات الإنجاز | الكلفة (*) (1) | الكلفة (*) المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) |  | الخطة التمويلية (**) | [7 empty] | رزنامة صرف الاعتمادات |  |  |  | المشاريع المصنفة "A" حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***) |  | تقديرات المصاريف السنوية للصيانة والإستغلال
[6 empty] | تمويل ذاتي | قرض | مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم) | مساعدة غير موظفة | مساعدة موظفة | مساهمات أخرى |  |  | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 (3) | المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (4)= ((2)+(3))-(1)
[11 empty] | المبلغ | المصدر
أ- | المشاريع الجديدة |  | 562805 | 0 | 0 | 15805 | 100000 | 0 | 447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562805 | 0
1- | مشاريع ذات صبغة محلية |  | 562805 |  | 0 | 15805 | 100000 | 0 | 447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562805 | 0
1-1 | مشاريع ذات نسيج محلي قديم |  | 562805 |  | 0 | 15805 | 100000 | 0 | 447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| صيانة الطرقات | 2021 | 300000 |  |  | 15805 | 100000 |  | 184195 | [5 empty] | 300000
| إنجاز مخفضات سرعة | 2021 | 25000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 25000
| إنارة تجميلية للبرج الأثري | 2021 | 80000 | [5 empty] | 80000 | [5 empty] | 80000
| القسط الثاني من تطهير وادي الخطف وجبل شولاق | 2021 | 30000 | [5 empty] | 30000 | [5 empty] | 30000
| توسعة قصر البلدية لانجاز فضاء مواطن | 2021 | 70000 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 70000
| إقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية للفوترة الإلكترونية لاسواق الجملة | 2021 | 30000 | [5 empty] | 30000 | [5 empty] | 30000
| دراسات | 2021 | 17805 | [5 empty] | 17805 | [5 empty] | 17805
| إقتناء مكيفات للإدارة | 2021 | 10000 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 10000
1-2 | مشاريع ذات نسيج محلي جديد (مناطق التوسع) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2- | مشاريع الشراكة بين البلديات
...........
3- | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
...........
4- | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى
...........
5- | مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
...........
6- | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
7- | البرامج الوطنية
1.7 | برامج تهذيب الأحياء الشعبية
2.7 | برامج أخرى
ب - | مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة |  | 7676833 | 7475677 | 0 | 2260427 | 1640000 | 0 | 1031000 | 2450000 | 210000 | 0 | 0 | 2362655 | 3403522 | 1709200 | 0 | 0 | 0 | 0
1- | مشاريع ذات صبغة محلية |  | 5676833 | 5591427 | 0 | 2260427 | 1640000 | 0 | 1031000 | 450000 | 210000 | 0 | 0 | 1221221 | 2849131 | 1520775 | 0 | 0 | 0 | 0
| تهيئة المسلخ البلدي قسط أول | 2018 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 40000
| دراسة مثال التهيئة العمرانية | 2018 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 30000 | 20000
| تعبيد الطرقات برنامج 2018 | 2018 | 750000 | 694020 |  | 514020 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 624586 | 69534
| دراسة مثال التهيئة العمرانية | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000
| دراسات اخرى | 2019 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 24058 | 15542
| اقتناء عقارات | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000
| قصر البلدية | 2019 | 72000 | 72000 |  | 22000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 72000
| تهيئة المسلخ البلدي قسط ثاني | 2019 | 65000 | 65000 |  | 65000 | [8 empty] | 65000
| تهيئة الملعب البلدي والقاعة المغطاة | 2019 | 100000 | 87552 |  | 38552 |  |  | 49000 |  |  |  |  | 87552
| اقتناء تجهيزات مختلفة وتجهيزات إعلامية | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 18727 | 31273
| تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة بوادي الخطف وجبل شولاق | 2019 | 130000 | 130000 |  | 30000 | 100000 | [7 empty] | 117000 | 13000
| تجهيزات أخرى للأشغال | 2019 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 9184 | 15816
| تعبيد الطرقات | 2019 | 740000 | 773685 |  | 98685 | 450000 |  | 225000 | [5 empty] | 500000 | 273685
| تعهد وصيانة الطرقات | 2019 | 507929 | 507929 |  | 447929 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 457114 | 50815
| إقتناء وسائل نقل | 2019 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000
| تعهد وصيانة المنشآت الثقافية | 2019 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [8 empty] | 90000
| تجميل مداخل المدن | 2019 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 60000 | 40000
| إنجاز القسط الأول لمشروع السوق الأسبوعية | 2020 | 450000 | 450000 |  | 427000 |  |  | 23000 | [5 empty] | 100000 | 350000
| تهيئة السوق المركزية وسوق الجملة للخضر والغلال | 2020 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [7 empty] | 50000 | 100000
| صيانة الطرقات | 2020 | 306999 | 256707 |  | 106707 |  |  | 150000 | [5 empty] | 256707
| تنوير الملعب البلدي | 2020 | 100000 | 108243 |  | 8243 |  |  | 100000 | [5 empty] | 108243
| صيانة المسلخ البلدي قسط ثالث | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000
| إقتناء مجرورة لنقل اللحوم | 2020 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000
| تهيئة بطحاء السوق المركزية | 2020 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | [7 empty] | 20000 | 50000
| الدراسات | 2020 | 104000 | 104000 |  |  |  |  | 104000 | [5 empty] | 70000 | 34000
| إقتناء تطبيقات وتجهيزات إعلامية | 2020 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000
| تهيئة المنبت البلدي | 2020 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | [7 empty] | 70000
| تعهد وصيانة المنشآت الثقافية بير النحال القسط الثاني | 2020 | 30000 | 21386 |  | 1386 |  |  | 20000 | [5 empty] | 21386
| تعبيد الطرقات | 2020 | 670000 | 670000 |  |  | 670000 | [7 empty] | 603000 | 67000
| تطهير حي المحيجر ونهج ابن نظير | 2020 | 130905 | 130905 |  | 130905 | [8 empty] | 117815 | 13090
| تهيئة فضاء إستقبال بقصر البلدية | 2020 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000
| تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع الأرض | 2020 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [8 empty] | 90000
| تطهير بمنطقة وادي الخطف | 2020 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 | [5 empty] | 300000
| تعبيد الطرقات بمنطقة وادي الخطف | 2020 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000
2- | مشاريع الشراكة بين البلديات
3- | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
4- | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى
5- | مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
6- | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
7- | البرامج الوطنية
1.7 | برامج تهذيب الأحياء الشعبية |  | 2000000 | 1884250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1141434 | 554391 | 188425
| تهذيب حي تاهرت | 2018 | 2000000 | 1884250 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 1141434 | 554391 | 188425
| المجموع العام |  | 8239638 | 7475677 | 0 | 2276232 | 1740000 | 0 | 1478000 | 2450000 | 210000 | 0 | 0 | 2362655 | 3966327 | 1709200 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) | تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم الاقتصار على القسط السنوي
(**) | تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم الاقتصار على القسط السنوي
(***) | تضمين حرف "A" فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي والاجتماعي (التقييم الأولي البيئي والاجتماعي)
هام جدا :
تخضع لدليل الإجراءات البيئية والإجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة
المشاريع المصنفة صنف A حسب التقييم الأولي البيئي والإجتماعي تخضع للأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط ولا تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة
الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي للإستثمار
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي للإستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية
1 | وثائق إثبات المنهجية التشاركية : | [13 empty] | التاريخ : ..............
2 | محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي للإستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر | [13 empty] | رئيــــس البلديــــة (أو من ينوبه)
| النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية | [13 empty] | (الإسم واللقب والإمضاء والختم)
3 | مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي للإستثمار