## pai
Commune | Projet | Annee | Coût-initial_dt | Coût-mis-à-jour-dt | Plan_financement_autofinancement | Plan_financement_Prêt | Plan_financement_subvention-non- alloué | Plan_financement_Aide exceptionnelle | Plan_financement_subvention- alloué | Plan-financement-autres-sources | etudes_en-cours | En-cours-de-Consultation_AO_ Classement_ Contracting | En-cours-d'achèvement | achevé | Projets_différés | Projets-annulés | Réalisation_% | Cout_reel_dt | Réalisation_financière_% | Remarque
قليبية | التعبيد | 2016 | 785000 | 724376 | 280376 | 300000 | 144000 | [6 empty] | * |  |  | 100% | 684265 | 94.46% | القبول النهائي : 25/01/2019
قليبية | التنوير العمومي | 2016 | 115000 | 109572 | 109572 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 109572 | 100% | القبول النهائي : 07/12/2018
قليبية | بناء سوق للسمك | 2016 | 80000 | 155176 | 155176 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 155176 | 100% | القبول النهائي : 13/06/2019
قليبية | التعبيد | 2017 | 1061000 | 1152246 | 608246 | 400000 | 144000 | [6 empty] | * |  |  | 100% | 1152229 | 100% | القبول النهائي: 13/06/2019
قليبية | التنوير العمومي ( كرنيش) | 2017 | 72443 | 66190 | 66190 | [6 empty] | * |  |  |  |  | 70 | 0 | 0% | تم فسخ الصفقة مع المقاول ووقع تعيين مقاولة ثانية لاستكمال المشروع بقيمة 42803,705
قليبية | توسعة المستودع البلدي | 2017 | 99812 | 98541 | 98541 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 98541 | 100% | القبول النهائي: 30/10/2019
قليبية | تهيئة قاعة الرياظة بوسط المدينة | 2018 | 150000 | 137765 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | * |  |  | 100% | 137765 | 100% | القبول النهائي :05/11/2019
قليبية | التعبيد | 2018 | 750000 | 694020 |  | 514020 | 180000 | [6 empty] | * |  |  | 100% | 624586 | 90% | القبول الوقتي: 09/09/2019
قليبية | تهيئة دائرة بلدية (قسط أول) | 2018 | 60000 |  | 60000 | [9 empty] | * |  |  |  |  | أجل المشروع لسنة 2019 نظرا و أن كلفة المشروع تتجاوز الإعتمادات المخصصة
قليبية | تهيئة المسلخ البلدي(قسط أول) | 2018 | 40000 |  | 40000 | [9 empty] | * |  |  |  |  | وقع تجميع القسط الاول والثاني و الثالث fمشروع واحد خلال سنة 2020 وهو في مرحلة تقييم العروض
قليبية | تهيئة الملعب البلدي | 2018 | 150000 | 194095 | 86095 |  | 108000 | [6 empty] | * |  |  | 100% | 173747 | 89.52% | إنطلاق الأشغال: 20/01/2020 ، القبول الوقتي: 23/08/2020
قليبية | تطهير وادي الخطف | 2018 | 100000 | 99999 | 99999 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 99999 | 100% | القبول الوقتي: 23/09/2018 ، القبول النهائي 08/06/2020
قليبية | تهذيب الأحياء الشعبية | 2018 | 2000000 | 1884250 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | * |  |  | 100% | 1141434 | 60.58% | القبول الوقتي: 13/11/2020
قليبية | صيانة الانارة بقصر البلدية | 2019 | 72000 | 70782 | 22000 |  |  | 50000 |  |  |  | * |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | تم تعيين مقاولة لانجاز المشروع بكلفة 70782,390
قليبية | تهيئة دائرة بلدية ( قسط ثاني و اخير) | 2019 | 13000 | 72673 | 12673 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 72673 | 100% | تم ضم المشروع مع المشروع المبرمج لسنة 2018 :تاريخ القبول الوقتي: 06/11/2019
قليبية | تهيئة المسلخ البلدي (قسط ثاني) | 2019 | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | * | [6 empty] | وقع تجميع القسط الاول والثاني و الثالث fمشروع واحد خلال سنة 2020 وهو في مرحلة تقييم العروض
قليبية | صيانة االملعب البلدي والقاعة المغطاة | 2019 | 100000 | 87552 | 38552 |  | 49000 | [6 empty] | * |  |  | 100% | 87552 | 100% | القبول النهائي نوفمبر 2019
قليبية | اقناء تجهيزات اعلامية | 2019 | 50000 | 29727 |  |  | 50000 | [5 empty] | * |  |  |  | 63% | 18727 | 63% | تم إقتناء جزء من معدات الإعلامية
قليبية | تطهير وادي الخطف و جبل شولاق ( قسط أول) | 2019 | 130000 |  | 30000 | 100000 | [8 empty] | * |  | % | 0 |  | تم ترحيل المشروع لسنة 2020 و ذلك بتجميع مشروع سنة 2019 و سنة 2020 في مشروع واحد يتضمن قسطين
قليبية | تعهد المستودع البلدي | 2019 | 15000 | 12253 | 12253 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 12253 | 100% | تم قبول المشروع نهائيا
قليبية | تعبيد الطرقات | 2019 | 740000 | 773685 | 98685 | 450000 | 225000 | [5 empty] | * |  |  |  | 15% | 0 | 0% | المقاولة لم تف بالتزاماتها التعاقدية, تم فسخ الصفقة و اعداد صفقة جديدة لاسنكمال المشروع,
قليبية | صيانة الطرقات | 2019 | 507928 | 507928 | 447928 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | * |  |  | 100% | 457115 | 90% | قبول وقتي بتاريخ 21/11/2019
قليبية | صيانة المنشآت الثقافية (قسط أول) | 2019 | 90000 |  | 90000 | [9 empty] | * |  |  | 0 |  | تم ترحيل المشروع لسنة 2020 مع توفير اعتمادات اضافية
قليبية | تجميل مدخل المدينة | 2019 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | تم تحيين البرنامج والمشروع في طور تقييم العروض,
قليبية | اقناء معدات نظافة | 2019 | 386000 | 386000 |  | 386000 | [7 empty] | * |  |  | 100% | 386000 | 100% | تم إقتناء معدات النظافة
قليبية | تنوير الملعب البلدي(قسط اول) | 2019 | 250000 | [6 empty] | 250000 |  |  |  |  | * |  | 0 | 0
قليبية | انجاز القسط الأول لمشروع السوق الأسبوعية | 2020 | 450000 | 450000 | 427000 |  | 23000 |  |  |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | في مرحلة المصادقة على ملف تقييم العروض المتعلقة بالرفوعات الطوبوغرافية
قليبية | تهيئة السوق المركزية و سوق الجملة للخضر | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | في الدراسة
قليبية | تهيئة بطحاء السوق المركزية | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | في مرحلة تقييم العروض المتعلقة باالرفوعات الطوبوغرافية
قليبية | صيانة الطرقات (تقوية الانهج) | 2020 | 306000 | 306000 | 156000 |  | 150000 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | في مرحلة اعداد ملف الانجاز من طرف المقاول
قليبية | تعبيد الطرقات | 2020 | 670000 | 670000 |  | 670000 | [5 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | في مرحلة إالمصادقة على تقرير تقييم العروض
قليبية | تطهير حي المحيجر و نهج ابن النظير | 2020 | 130000 | 130000 | 130000 | [6 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | تم الاعلان عن طلب العروص و ذلك بتجميع مشروع التطهير لسنة 2019 و سنة 2020 في مشروع واحد يتضمن قسطين
قليبية | تطهير وادي الخطف | 2020 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | في طور نشر الاستشارة المتعلقة بالدراسة
قليبية | تعبيد وادي الخطف | 2020 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | في طور نشر الاستشارة المتعلقة بالدراسة
قليبية | تغيير أعمدة التنوير العمومي | 2020 | 90000 | 90000 | 90000 | [8 empty] | * |  |  | 100% | 0 | 0% | في طور تحيين الدراسة ثم إعادة الاستشارة
قليبية | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية | 2020 | 80000 | 79100 | 79100 | [7 empty] | * |  |  |  | 0 | 0 | 0% | وقع إسناد الإذن الإداري لمكتب الدراسات للانطلاق في الدراسة بداية من يوم 10/09/2020
قليبية | تنوير الملعب البلدي ( قسط ثاني واخير) * | 2020 | 100000 | 358248 |  |  | 108248 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | كلفة المشروع 248 358 (000 250 سنة 2019 و108248 سنة 2020 ), انطلاق المشروع في انتظار اعداد مللف الانجاز من طرف المقاول و المصادقة عليه من طرف مكتب الدراسات
قليبية | صيانة المسلخ البلدي (قسط ثالث و اخير) * | 2020 | 50000 | 164108 |  |  | 50000 | [5 empty] | * |  |  |  | 30% | 0 | 0% | وقع تجميع القسط الاول والثاني و الثالث لمشروع صيانة المسلخ البلدي خلال سنة 2020 بكلفة 155000و المشروع في مرحلة الانجاز
قليبية | اقتناء مجرورة لنقل اللحوم | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | في مرحلة إالمصادقة على تقرير تقييم العروض
قليبية | اقتناء تطبيقات و تجهيزات اعلامية | 2020 | 50000 | 50000 |  | 30000 | 20000 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | بصدد احالة ماف الحصول على الموافقة المبدئية الى صندوق القروض
قليبية | تهيئة المنبت البلدي | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | * | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | بصدد الدراسة
قليبية | تعهد و صيانة المنشات الثقافية بير النحال (القسط الثاني والاخير) * | 2020 | 30000 | 111386 |  |  | 21386 | [5 empty] | * |  |  |  | 60% | 0 | 0% | وقع تجميع القسط الاول والثاني خلال سنة 2020 بكافة جملية قدرها 111386
قليبية | تهيئة فضاء استقبال بقصر البلدية | 2020 | 30000 |  |  | 30000 | [9 empty] | * | 0 | 0 |  | تم الغاء المشروع لبرمجة مشروع متكامل يحتوي على فصاء للمواطن
قليبية | صيانة الطرقات | 2021 | 300000 | 300000 | 15805 | 100000 | 184195 |  |  |  | * | [7 empty] | 0% | بصدد تعيين مكتب دراسات
قليبية | انجاز مخفظات للسرعة | 2021 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | * | [7 empty] | 0% | بصدد اعداد ملف الاستشارة
قليبية | الانارة التجميلية للبرج | 2021 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | * | [7 empty] | 0% | بصدد اعداد الدراسة من طرف وكالة احياء التراث
قليبية | تطهير وادي الخطف و جبل شولاق (القسط الثاني) | 2021 | 30000 | 160000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | * | [6 empty] | 0%
قليبية | توسعة قصر البلدية (فضاء المواطن) | 2021 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  |  | * | [6 empty] | 0%
قليبية | اقتناء تجهيزات اعلامية | 2021 | 30000 | 20000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | * | [6 empty] | 0%
قليبية | اقتناء مكيفات للادارة | 2021 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | * | [6 empty] | 0%