**الجمهرية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

**بلدية جندوبة**

**الإدارة الفرعية الفنية**

**قائمة في المشاريع التي تم في شأنها الختم النهائي للصفقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظــــــــــــــات** | **تاريخ موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات على الختم النهائي للمشروع** | **تاريخ أول عرض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات** | | **تاريخ القبول النهائي للأشغال** | | **تاريخ القبول الوقتي للأشغال** | | **تاريخ انطلاق الأشغال / التزود** | | **المقاولة /الشركة المكلفة بالانجاز** | | **كلفة المشروع المصادق عليها** | | **تاريخ المصادقة على الصفقة** | | **المشروع** | |
| تم إرجاء ملف الختم النهائي من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في مناسبتين بتاريخ 14/04/2016 و12/05/2016 لبعض الاعتبارات التي تم الإجابة عنها لاحقا. | 16/06/2016 | 14/04/2016 | | 29/03/2016 | | 12/01/2015 | | 08/09/2014 | | عامر العبيدي | | 204.147.080 | | 08/05/2014 | | **تهيئة فضاء الانتصاب** | |
| تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في مرة أولى بتاريخ 19 ماي2016 ،إلا أنه تم إرجاء الملف لعديد الاعتبارات التي تم الإجابة عنها خلال عرض الملف للمرة الثانية. | 02/09/2016 | 19/05/2016 | | 31/03/2016 | | 24/07/2014 | | 02/01/2013 | | شركة أشغال الشمال | | 1.267.762.470 د | | 27/09/2012 | | **تهيئة و تعبيد الطرقات بطبقة من الخرسانة الإسفلتية بمدينة جندوبة** | |
| تم فسخ الصفقة بتاريخ 05/01/2012 و تعيين مقاولة ثانية لإتمام الأشغال و انتهت الأشغال بتاريخ 09/12/2014. | 08/12/ 2016 | 08/12/2016 | | -- | | -- | | 22/11/2010 | | مقاولة النصر للإشغال العامة | | 45.189.570 د | | 30/08/2010 | | **أشغال التنوير العمومي ببعض أحياء مدينة جندوبة** | |
| **الملاحظــــــــــــــات** | **تاريخ موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات على الختم النهائي للمشروع** | | **تاريخ أول عرض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات** | | **تاريخ القبول النهائي للأشغال** | | **تاريخ القبول الوقتي للأشغال** | | **تاريخ انطلاق الأشغال/التزود** | | **المقاولة /الشركة المكلفة بالانجاز** | | **كلفة المشروع المصادق عليها** | | **تاريخ المصادقة على الصفقة** | | **المشروع** |
| تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في عدة مناسبات بتاريخ2017/02/03 ، 13/04/2017، 19/04/2017، 14/07/2017، و 14/09/2017 . | 14/09/2017 | | 03/02/2017 | | 15/09/2016 | | 12/04/2015 | | 13/10/2014 | | رضا المكي | | 270.000.000د | | 24/06/2014 | | **صيانة و تجديد شبكة التنوير العمومي بجندوبة** |
| تم إرجاء ملف الختم النهائي من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 14/07/2017 للإجابة على بعض الملاحظات و التي تم الإحابة عليها لاحقا | 30/11/2017 | | 2017/07/14 | | 2017/05/08  28/10/2015  --  2017/05/18  2015/10/28 | | 2014/12/31  23/09/2014  --  2014/08/12  2014/08/05 | | 2014/07/09  2014/07/09  --  2014/07/09  2014/07/21 | | LE MOTEUR DIESEL  LE MOTEUR DIESEL  SET  ACEM PLUS  LE MOTEUR DIESEL | | 219.000.000 د  83.000.000 د  11.000.000 د  62.872.500 د  88.500.000 د | | 14/05/2014 | | **اقتناء معدات نظافة لفائدة بلدية جندوبة** |
| تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في عدة مناسبات 30/11/2017،15/02/2018، 31/05/2018،19/07/2018، 30/08/2018. | 2018/08/30 | | 30/11/2017 | | 13/09/2017 | | 22/07/2016 | | 14/08/2015 | | مقاولة حسان العيادي | | 657.999.093 د | | 21/05/2015 | | **تهيئة و صيانة المستودع البلدي 9 أفريل** |
| تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في مرة أولى بتاريخ 2018/02/15،إلا أنه تم إرجاء الملف للإجابة عن عدة ملاحظات و الإدارة بصدد إعداد الملف لعرضه للمرة الثانية | 2018/02/15 | | 15/02/2018 | | 23/11/2017 | | 07/10/2016 | | 27/04/2015 | | شركة رتال | | 1.681.828.040 د | |  | | **تهيئة و تعبيد الطرقات بطبقة من الخرسانة الإسفلتية بمدينة جندوبة** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظــــــــــــــات** | **تاريخ موافقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات على الختم النهائي للمشروع** | **تاريخ أول عرض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية/ لجنة الشراءات** | **تاريخ القبول النهائي للأشغال** | **تاريخ القبول الوقتي للأشغال** | **تاريخ انطلاق الأشغال/التزود** | **المقاولة /الشركة المكلفة بالانجاز** | **كلفة المشروع المصادق عليها** | **تاريخ المصادقة على الصفقة** | **المشروع** |
|  | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 12/07/2018 | 12/06/2017 | 15/02/2017 | مقاولة يوسف الخميلي  SKYE | 348.691.160 د | 13/01/2017 | **أشغال صيانة و تجديد شبكة التنوير العمومي بمدينة جندوبة** |
| تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في عدة مناسبات 19/07/2018،30/08/2018، 20/12/2018 . | 2019/05/23 | 2018/07/19 | 20/06/2018 | 06/04/2017 | 19/09/2016 | مقاولة سمير الورغي | 349.291.859 د | 22/08/2016 | **تهيئة فضاء السوق الأسبوعية** |
|  | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 21/01/2019 | 15/01/2018 | 27/11/2017 | شركة "المحرك" | 101.104.399د | **20/11/2017** | **اقتناء عدد 02 سيارات** |
|  | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 03/01/2019  24/12/2018  21/01/2019 | 30/11/2017  06/12/2017  16/01/2018 | 20/09/2017  22/09/2017  20/09/2017 | SOTRADIES  SOCAGE  SMCCER | 197.196 ,000  126.140,000  25.000,000 | 30/08/2017 | **اقتناء معدات نظافة و طرقات و وساءل نقل** |

**رئيـــس البلدية**